## componente 1
|  |  |  | PLANEACIÓN ESTRATEGICA |  | PLA-PL-003
|  |  |  | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | Página 1 de 3 | REVISION 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Componente 1: GESTION DEL RIESGO DEL CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Subcomponente/procesos |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de cumplimiento (planeacion) | Evidenvia de avance
1. Alinear la Política de Administración de Riesgos con la planificación estratégica de la Entidad | 1.1 | El analisis de la politicas de administracion de riesgos y relación con la planeación estrategica aprobada por la entidad | Informe del analisis realizado entre la politica del riesgo y plan estrategico de la entidad | oficina de planeación y jefe de procesos | marzo de 2021
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de la identificación , valoración y la evalución de los riesgos. | 2.1 | Mapa de Riesgos de Corrupción como resultado de la evaluación y su publicación en la pagina web de la entidad | 1 publicación | oficina de planeacióny jefe de proceso | enero 30 de 2021
3. Consultar mediante un proceso participativo el Mapa de Riesgos. Posteriormente divulgarse | 3.1 | En atención a la Publicación y divulgación a traves de la pagina web y correos a grupos de valores el plan anticorrupcion y mapa de riesgos de la CMB para una mejora continua y una actualización. | actualización | Oficina de planeacion/jefe de procesos | Junio de 2021
4. Monitoriar y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riegos de Corrupción, si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios | 4.1 | seguimiento y revisión del mapa de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarloa a las nuevas condiciones y divulgarlo en los correos a grupos de valor y página WEB. | 4 informes de revision | Oficina de Planeacion | abril,julio,octubre,diciembre
5. Adelantar Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces | 5.1 | segumiento y control de mapa de riesgos de corrupcion | 3 informes de revision | oficina de control interno | abril , agosto y diciembre

## componente 2
|  |  |  | PLANEACION ESTRATEGICA |  | PLA-PL-003
|  |  |  | PLAN ANTICORRUPCION |  | Página 1 de 1 | REVISION 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Componente 2: RACIONALIZACION DEL TRAMITES
Subcomponente/procesos |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de cumplimiento (planeacion) | Evidenvia de avance
1. Inventariar y registrar los trámites de PQRS en el sistema SIA ATC | 1.1 | Registro de los requerimientos del ciudadano a traés del sistema SIA ATC, correos electronicos, pagina web y ventanilla unica de la entidad. | 1 informe mesual en pagina web | Contralor auxiliar para la participación ciudadana | enero a diciembre
2. Focalizar los trámites de mayor impacto, que presenten problemáticas en su gestión | 2.1 | Reportar mediante informe que contenga el seguimiento de las problematicas que se presenten en el desarrollo de la gestión. | 1 informe trimestral | Contralor auxiliar para la participación ciudadana ( como seguimiento ) y jefes de procesos a quien corresponda ( ejucución ) | abril,julio,octubre,diciembre
3. Mejorar y optimizar los trámites y procedimientos mediante actividades normativas, administrativas o tecnológicas. | 3.1 | Optimización de procesos y/o procedimientos internos | Informe Semestral | Jefes de procesos con revision de la oficina asesora de Planeacion | Junio y Diciembre
4. Compartir información entre las entidades estatales y privadas que ejerzan funciones públicas | 4.1 | facilitar a traves de la pagina web el acceso a la consulta virtual de los diferentes tramites y procedimientos de la contraloria. | reporte trimestral de las visitas mensuales a la pagina web | secretaria general | enero a diciembre

## componente 3
|  |  |  | PLANEACION ESTRATEGICA |  | PLA-PL-003
|  |  |  | PLAN ANTICORRUPCION |  | Página 1 de 1 | REVISION 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente/procesos |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de cumplimiento (planeacion) | Evidenvia de avance
1. Analizar debilidades y fortalezas internas frente al año anterior | 1.1 | Realizar mediante informe anual el análisis de la Rendición de Cuentas del año anterior | 1 Informe | Contralor auxiliar para la participación ciudadana | Marzo
2. Identificar los grupos de Interes y sus necesidades | 2.1 | Actualizar en una mejora continua la caracterización de grupos de valor mediante encuestas diligenciadas en los Encuentros ciudadanos que se lleven acabo en la Entidad, Igualmente en caracterización con diligenciamiento en página web. | Encuestas y caracterización página web | Contralor auxiliar para la participación ciudadana/ Oficina Asesora de Planeación | Cronograma de actividadesd de participación con con la cuminidad
3. Definir objetivos, metas y acciones a desarrollar | 3.1 | Realizar la divulgación y publicación: del código de integridad , de las funciones de la Contraloria, del Plan de Acción 2021, del Plan General de Auditorías 2021 y del Plan Anticorrupción 2021, mapa de riesgos y rendicion de cuentas | socializacion en 5 audiencias ciudadanas | Contralor auxiliar para la participación ciudadana | cronograma de actividades de participacion ciudadana y rendicion de cuentas
| 3.2 | En las audiencias ciudadanas se asignara un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacifica y clara, que permita el apoyo del control fiscal y social
4. Divulgar la Información, promover el Diálogo y generar responsabilidades | 4.1 | En la rendición de cuentas del Contralor, se asignara un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacifica y organizada, que permita la claridad de lo expuesto | interaccion con la comunidad en la rendición de cuentas | Contralor auxiliar para la participación ciudadana | cronograma de actividades de participacion ciudadana para la rendicion de cuentas.
5. Ejecutar las actividades propuestas con la participación activa de la ciudadania | 5.1 | Realizar las actividades concertadas con los lideres de cada comunidad en los encuentros ciudadanos programados por la entidad. | 5 encuentros | Contralor auxiliar para la participación ciudadana | cronograma de actividades de participacion ciudadana
6. Evaluar el proceso desde la ciudadania para retroalimentar la gestión. | 6.1 | Aplicación, tabulacion y toma de decisiones, utilizando encuestas que midan la aceptacion y claridad de lo informado en la rendición de cuentas y en los encuentros ciudadanos. | 150 encuestados | Contralor auxiliar para la participación ciudadana | cronograma de actividades de participacion ciudadana y rendicion de cuentas
7.Registrar y publicar la evaluación | 7.1 | Publicar en la página web el resultado de la Evaluación de la encuestas realizadas en los encuentros ciudadanos y la rendición de cuentas | Informe de evaluación | Contralor auxiliar para la participación ciudadana | Diciembre

## componente 4
|  |  |  | PLANEACION ESTRATEGICA |  | PLA-PL-003
|  |  |  | PLAN ANTICORRUPCION |  | Página 1 de 1 | REVISION 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Componente 4: ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente/procesos |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de cumplimiento (planeacion) | Evidenvia de avance
1. Formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia y refuercen la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano. | 1.1 | Difundir el portafolio de servicios al Ciudadano de la Entidad por medio de publicaciones en la página Web y a través de lo encuentros programados por la oficina de participación ciudadana | publicacion pagina web y socialización en los encuentros ciudadanos por la oficina de participacion ciudadana | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | cronograma de actividades de participacion ciudadana
2. Controlar los canales de comunicación directa. | 2.1 | seguimiento a los canales de atencion ( personales, telefonicos, redes sociales como twitter, correo fisico, correo electronico institucional, chat y sistema SIA ATC) | seguimiento mesual | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | Enero a diciembre
3. Generar mejores mecanismos de atención e interacción entre la Entidad y la ciudadanía. | 3.1 | Generar espacios de encuentro entre la contraloría y los ciudadanos. | generacion de 5 espacios de interaccion en audiencias ciudadanas | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | cronograma de actividades de participacion ciudadana y rendicion de cuentas
4. Garantizar espacios y sistemas de información adecuados para la solicitud de trámites | 4.1 | Realización de encuentros ciudadanos y el aplicativo SIA -ATC | Cumplimiento de los encuentros ciudadanos y aplicación de la resolución 239 del 17 de diciembre de 2018 | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | cronograma de actividades de participacion ciudadana
5. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | 5.1 | realizar una capacitación o sensibilización a los funcionarios de la oficina de participación ciudadana en temas refentes en atención al ciudadano | capacitacíón o sensibilización | secretaria general y Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | cronograma del plan de capacitación
6. Cumplir las solicitudes del ciudadano considerando procesos y vias normativas | 6.1 | Tramitar las solicitudes realizadas a la entidad por los ciudadano cumpliendo con los procesos y normatividad vigente, y/o trasladar a la entidad competente | cumplimiento de las solicitudes realizadas a la entidad | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana y jefes de procesos | Enero a diciembre
7. Orientar estrategias de mejoramiento a las necesidades de los grupos de interes | 7.1 | capacitar a los grupos de interes en temas de control fiscal | 2 capacitaciones | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | cronograma de actividades de participacion ciudadana
8. Realizar mediciones de percepción con la ciudadania | 8.1 | Evaluación de los espacios de interacción entre la contraloria y la comunidad por medio de encuesta de percepción | 150 encuestas | Contralor Auxiliar para la participación ciudadana | cronograma de actividades de participacion ciudadana , rendicion de cuentas , contralores escolares y demas de competencia de la entidad.

## componente 5
|  |  |  | PLANEACION ESTRATEGICA |  | PLA-PL-003
|  |  |  | PLAN ANTICORRUPCION |  | Página 1 de 1 | REVISION 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Componente 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Subcomponente/procesos |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | porcentaje de cumplimiento (planeacion) | Evidencia de avance
1. Disponer Información en medios físicos y electrónicos | 1.1 | Cumplimiento de la estrategia Gobierno en Linea Digital y lineamientos acorde a MIPG. | 1 informe trimestral de seguimiento | Secretaria General | abril - julio - octubre - diciembre
| 1.2 | Seguimiento al cargue de la información dando cumplimiento a ley de transparencia. | 1 informe trimestral | Secretaria General | abril - julio - octubre - diciembre
2. Responder las solicitudes de acceso a la Información según la Ley. | 2.2 | Cumplimiento de los procedimientos de tramites de PQRS, en términos de Ley. | 100% Gestión adecuada de las solicitudes | contralor auxiliar para la participacion ciudadana | enero a diciembre
3. Elaborar Instrumentos de Gestión de la Información. | 3.1 | Divulgación del esquema de publicación de información normatividad | 1 informe trimestral de seguimiento | secretaria general | abril - julio - octubre - diciembre
4. Garantizar canales diversificados para el acceso de grupos minoritarios | 4.1 | seguimiento a la pagina web para permitir la accesibilidad a población | un informe de seguimiento | secretaria general | semestral
5. Establecer mecanismos de seguimiento | 5.1 | Realizar un informe clasificado de solicitudes de acceso a informacion en cumplimiento del ITA (Procuraduria) | informe mesual publicado en la web | contralor auxiliar para la participacion ciudadana | enero a diciembre

## Componente 6
|  |  |  | PLANEACION ESTRATEGICA |  | PLA-PL-003
|  |  |  | PLAN ANTICORRUPCION |  | Página 1 de 1 | REVISION 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente/procesos |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | Evidencia de avance
1. Incorporar estratégias que visualicen la integridad transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. | 1.1 | Realizar una actividad en la cual se consientice al personal de la entidad del buen manejo de los recursos fisicos a su cargo | Una actividad de consientización del buen manejo de equipos y muebles de oficina | Secretaria General | mayo
| 1.2 | Publicación en la pagina web de la entidad los estados financieros y la ejecución presupuestal peridodo mensual para mostrar la ejecución de los recursos financieros a cargo de la entidad | 12 publicacione de los estados financieros y ejecuciones presupuestales | Secretaria General | enero - Diciembre
2. Adoptar el Código de Integridad. | 2.1 | socializacion del codigo de integridad, por medio de los correos institucionales y por medio de actividad presencial de socialización | 2 eventos de socializacion | Secretaria General | mayo - Diciembre